## Sheet1
附件三：宜春学院工程项目竣工结算送审资料交接表
项目名称 |  |  |  |  | 立项编号
序号 | 资料名称及要求 |  | 份数 | 页数 | 备注 | 审计处预审核情况
[6 empty] | 齐备情况 | 手续情况
☆1 | 工程造价审核意见书、初审决算书、超合同结算说明
☆2 | 项目立项审批文件
☆3 | 工程预算书
☆4 | 审计承诺书
☆5 | 施工合同及附件、协议书
6 | 补充协议(若有)
☆7 | 中标(中选)通知书
8 | 评标文件
9 | 开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚）
☆10 | 竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）
☆11 | 承包人编制的结算书及电子盘（盖承包人公章和造价编制人员资格章，并由建设单位签字同意送审，共叁套）
☆12 | 招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗
☆13 | 投标文件商务标及电子盘
☆14 | 投标文件技术标
15 | 监理合同、监理日记
16 | 地勘报告
☆17 | 施工图及电子盘（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面）
☆18 | 承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面）
19 | 原始地貌标高抄测记录
20 | 经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚）
21 | 主要材料、设备清单
22 | 材料、设备认质核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清楚）
23 | 图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚）
24 | 设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备）
25 | 现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备）
26 | 甲供材料(设备)收货验收签收单
27 | 隐蔽工程验收记录（签字盖章手续齐全且清楚、并附图片资料或照片电子文件）
28 | 吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告（签字盖章手续齐全且清楚）
29 | 与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录、影像记录等”
30 | 各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件
31 | 维修工程拆旧构件的入库记录或残值处理记录
32 | 维修材料、设备出库记录及领用手续
33 | 其他有关影响工程造价、工期等资料
（以上左边三栏由送审单位填写，右边两栏由审计处人员填写）
资料交接记录 | 管理部门（签章） | 年 月 日 |  |  | 审计处人员 （签字） | 年 月 日
注：以上标注“☆”项为必送资料。